## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Mayo-Agosto 2015
Nombre del Profesor:
| Grupo: | A
Materia:
| No. De Equipo: | 1
Nombre del proyecto:
Integrantes del equipo:
| 1 | Ramírez Medina Elizabeth
| 2 | Orbezo Hernández Gustavo
| 3 | Martinez Valdes Alejandro
4
5
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 05/05/215 | Reunión con el equipo | Terminado | acordar fecha, día y hora para las reuniones respetando lo establecido | MINUTAS\Minuta-de-reunion-5-de-mayo.xlsx | 6825@utcv.edu.mx
1 | 2015-05-05 | Reunión con el equipo | Terminado | Se reunion con el quipo para asignar el equipo de trabajo | ..\..\..\1_DEFINICION\EQUIPO _DE_ TRABAJO.docx | 7576@utcv.edu.mx
2 | 2015-05-12 | Reunión con el cliente | Terminado | Se definió los días en los cuales podremos acudir reunión personal mente con el cliente y los cuales podremos comunicarnos por vía electrónica o telefónica. | MINUTAS\Minuta-de-reunion-12-de-mayo.xlsx | 6564@utcv.edu.mx
2 | 2015-05-12 | Implementación | Terminado | Realización del repositorio, cumpliendo los rubros indicados. | https://github.com/makgustavo30/PCMAX | 6825@utcv.edu.mx
3 | 2015-05-19 | Reunión con el empresario | Terminado | Apertura de las escuela practica | ..\..\..\..\..\Desktop\repositorio\trunk\1_DEFINICION\APERTURA_DE_ESCUELA_PRACTICA.pdf | 6825@utcv.edu.mx
3 | 2015-05-18 | Realizar descripción del proyecto | Terminado | documento en el cual se redacta los antecedentes ,descripcion,objetivos (general y específicos),justificacion,alcanses,limitaciones,herramientas y marco teórico del proyecto. | ..\..\..\1_DEFINICION\DESCRIPCION_DEL_PROYECTO.docx | 6564@utcv.edu.mx
3 | 2015-05-19 | Realizar modelo físico y lógico de la base de datos | Terminado | Se muestran las etapas bien definidas y demostrables del diseño físico y lógico | ..\..\..\..\..\Desktop\repositorio\trunk\4_IMPLEMENTACION\BASE_DE_DATOS\BD_PCMAX.sql | 7576@utcv.edu.mx
4 | 2015-05-25 | Realización de especificación de requerimientos | Terminado | descripción de cada uno de los requisitos cumple con los criterios de validacion,de acuerdo al estándar IEE 830. | ..\..\..\2_REQUISITOS\ESPECIFICACION_DE_REQUERIMIENTO.doc | 6825@utcv.edu.mx
4 | 2015-05-25 | Realización de reporte de validación | Terminado | validar el documento especificación de requisitos y los defectos encontrados se registran en un reporte de validación | ..\..\..\2_REQUISITOS\VA_ESPECIFICACION_DE_REQUISITOS\VA_ESPECIFICACION_DE _REQUISITOS.pdf | 6825@utcv.edu.mx
4 | 2015-05-26 | Elaboración del diccionario de datos | Terminado | Tener un diccionario de datos por cada tabla definida del proyecto coincidiendo con la base de datos funcional | ..\..\..\..\..\Desktop\repositorio\trunk\3_ANALISIS_Y_DISENO\MO_DATOS\DICCIONARIO_DE_DATOS.xlsx | 7576@utcv.edu.mx
3 | 2015-05-18 | implementación | Terminado | implementar las restricciones en la base de datos . | ..\..\..\..\..\Desktop\repositorio\trunk\4_IMPLEMENTACION\BASE_DE_DATOS\RESTRICCIONES_BD.sql | 7576@utcv.edu.mx
3 | 2015-05-19 | Programación | Terminado | Realización el menú de acceso del administrador | ..\..\..\..\..\Desktop\repositorio\trunk\4_IMPLEMENTACION\CODIGO\pcmax2.0\src\vista\fxml\Menu.fxml | 6825@utcv.edu.mx
13 | 2015-07-07 | Implementación | Terminado | Realización pruebas unitarias | ..\..\..\5_PRUEBAS\RE_PRUE_UNITARIAS\RE_PRUE_UNITARIAS.docx | 6465@utcv.edu.mx
14 | 2015-05-28 | Reunión con el equipo | Terminado | seguimiento del proyecto Preparación de entrega con respecto al parcial. | MINUTAS\Minuta-de-reunion-29-de-mayo.xlsx | 6825@utcv.edu.mx
15 | 2015-08-07 | Cerrar escuelas practicas | Terminado | Reunirse con el cliente para mostrar al cliente el producto software . | ..\..\..\8_CIERRE\CIERRE_DE_ESCUELA_PRACTICA.pdf | 6825@utcv.edu.mx

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro