## Hoja1
Cronograma de actividades.
Proyecto: |  | Video juego
Lider de proyecto: |  | Elizabeth Ramirez Medina | Fecha | 2015-11-06
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Elaborar el plan de desarrollo |  |  | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R
2 | Organización del equipo de proyecto |  |  | P | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
R
3 | Creacion del analisis del proyecto |  |  | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 8
R
4 | Creacion del cronograma de actividades |  |  | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 7
R
5 | Elaboracion del Storyboard. |  |  | P | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 12
R
6 | Reunion para relizar el desarrollo del juego. |  |  | P | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 14
R
7 | Tester. (Deteccion y correccion de errores) |  |  | P | bar: SEMANAS 14 to SEMANAS 15
R
8 | Presentar el primer nivel del juego. |  |  | P
R
9 |  |  |  | P
R
10 |  |  |  | P
R
11 |  |  |  | P
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R
14 |  |  |  | P
R
15 |  |  |  | P
R