## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, AREA SISTEMAS FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre-Diciembre
| Nombre del Profesor: | Ing. Alejandro
| Grupo: | 7 "A" DZ
| Materia: | Desarrollo de Aplicaciones III
| No. De Equipo: | 1
| Nombre del proyecto: | "Puesta en marcha de producto software"
Integrantes del equipo:
| 1 | Martinez Valdez Alejandro
| 2 | Orbezo Hernandez Gustavo
| 3 | Pedraza Castillo Felipe de jesus
| 4 | Ramirez Medina Elizabeth
5
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, AREA SISTEMAS REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2015-09-07 | Definir el equipo de trabajo | 100% | Se asignan roles en cuanto a las carcteristicas de los miembros del equipo | Documento de Microsoft Word (MINUTA_COMUNICACION_EQUIPO) | Orbezo Hernandez Gustavo
2 | 2015-09-16 | Acordar la comunicacion con el equipo | 100% | Acordamos la forma para poder comunicarnos, estableciendo dias y horas | Documento en formato PDF (ACTA_DE_ESCUELA_PRACTICA) | Pedraza Castillo Felipe de Jesus
3 | 2015-09-21 | Generar los formatos de control del proyecto | 40% | El lider del proyecto le dara seguimiento a las versiones de los productos | Documento en Microsoft Word (ESPECIFICACION_DE_REQUISITOS) | Ramirez Medina Elizabeth
2 | 2015-09-21 | Aperturar el acta de escuela practica | 100% | Un integrante del equpo se reune con el cliente para aperturar el inicio del proyecto | Se anexó al documento de Microsoft Word (DESCRIPCION_DEL_PROYECTO) | Orbezo Hernandez Gustavo
4 | 2015-09-26 | Definir el alcance | 90% | Se redactan los alcances a ser obtenidos dentro del desarrollo | Se anexó al documento de Microsoft Word (DESCRIPCION_DEL_PROYECTO) | Martinez Valdez Alejandro
4 | 2015-09-27 | Justificar la solucion | 90% | Se justifica la solucion dada a la problemática | Se anexó al documento de Microsoft Word (DESCRIPCION_DEL_PROYECTO) | Ramirez Medina Elizabeth
4 | 2015-09-27 | Definir el objetivo General | 100% | se plantea el objetivo general del proyecto | Se anexó al documento de Microsoft Word (DESCRIPCION_DEL_PROYECTO) | Martinez Valdez Alejandro
4 | 2015-09-28 | Definir los objetivos Especificos | 80% | se definiran los objetivos generales del proyecto | Se anexó al documento de Microsoft Word (DESCRIPCION_DEL_PROYECTO) | Pedraza Castillo Felipe de Jesus
4 | 2015-09-28 | Redactar los antecedentes | 100% | Se investiga los antecedentes de la empresa como lo son su situacion actual | Se anexó al documento de Microsoft Word (DESCRIPCION_DEL_PROYECTO) | Orbezo Hernandez Gustavo
4 | 2015-09-29 | Identificar la problematica | 100% | se identifica la problemática que resolvera el sistema, y se da una posible solucion | Imagen jpeg (DIA_RELACIONAL) | Martinez Valdez Alejandro
5 | 2015-10-01 | Definir las Limitaciones | 95% | Se definen las acciones que truncan el desarrollo del proyecto | Se anexó al documento de Microsoft Word (DESCRIPCION_DEL_PROYECTO) | Pedraza Castillo Felipe de Jesus
5 | 2015-10-02 | Definir las Herramientas | 90% | se definien las herramientas a utilizar en el proyecto | Se anexó al documento de Microsoft Word (DESCRIPCION_DEL_PROYECTO) | Ramirez Medina Elizabeth
5 | 2015-10-03 | Implementar el Marco Teorico | 70% | se identifican los terminos a utilizar en el proyecto incluyendo programas y archivos | Documento de Microsoft Word (GLOSARIO) | Ramirez Medina Elizabeth
6 | 2015-10-13 | Especificar nuevos Requerimientos | 75% | se genera el documento de validacion de requisitos basandose en el estandar iee830 | Documento de Microsoft Word (VA_REQUISITOS) | Orbezo Hernandez Gustavo
6 | 2015-10-14 | Generar el Manual de Usuario preeliminar | 75% | se readacta un manual para que el usuario se le facilite el manejo del sistema | Documento de Microsoft Word (MANUAL_DE_USUARIO) | Martinez Valdez Alejandro
7 | 2015-10-21 | Realizar los diagramas de Componentes | 80% | se desglozan los componenetes con los que interactuara el sistema, representandolos en un diagrama de componentes | Imagen jpeg (MODELO_FISICO) | Martinez Valdez Alejandro
7 | 2015-10-22 | Realizar los Diagrama de Implementacion | 75% | Se realiza el diagrama de implementacion tomoando como base los demas diagramas que se tienen | Archivo sql (3_RESTRICCIONES) | Pedraza Castillo Felipe de Jesus
8 | 2015-10-29 | Realizar los Diagrama de Despliegue | 85% | Se realizara el diagrama de despliegue para para mostrar la parte fisica en modo ejecucion del sistema | Modulo en el sistema (Modulo de clientes) | Orbezo Hernandez Gustavo
8 | 2015-11-01 | Generar el codigo fuente | 70% | en base a los nuevos requisitos se construiran los modulos incompletos del sistema, generando asi el codigo fuente | Modulo en el sistema (Modulo de productos) | Orbezo Hernandez Gustavo
9 | 2015-11-06 | Creacion de un usuario diferente a postgres | 90% | Se creara un usuario diferente a postgres, dandole privilegios necesarios para interactuar con los datos del sistema. | Documento de Microsoft Word (REPORTE_DE_PRUEBAS) | Pedraza Castillo Felipe de Jesus
9 | 2015-11-06 | Documentar el codigo | 50% | En esta parte el programador se encargara de comentar las lineas de codigo que sean necesarias para que sea mas entendible el codigo. | Imagen jpeg (DIAGRAMA) | Ramirez Medina Elizabeth
9 | 2015-11-07 | Aplicar funcionalidad al modulo de ventas | 0% | Se trabajara en la funcionalidad del modulo de ventas, tomando como base los requisitos. | Imagen jpeg (DIAGRAMA) | Pedraza Castillo Felipe de Jesus
10 | 12/112015 | Realizar los casos de pruebas | 0% | Se desarrollaran los casos de pruebas y se documentaran | Modulo en el sistema (Modulo de categoria) | Martinez Valdez Alejandro
11 | 2015-11-20 | Realizar el manual de usuario | 35% | Se generara el manual de usuario final | Modulo en el sistema (Modulo de ventas) | Martinez Valdez Alejandro
11 | 2015-11-21 | Realizar el manual tecnico | 0% | Se realizara el manual tecnico para la correcta operación del sistema | Modulo en el sistema (Modulo de compras) | Ramirez Medina Elizabeth
12 | 2015-11-27 | Realizar el Manual de Instalacion | 25% | Se redactara un manual de instalacion de la aplicación | Imagen jpeg (DIAGRAMA) | Orbezo Hernandez Gustavo
15 | 2015-11-28 | Cerrar escuela practica | 0% | todo el equipo se reune con con el cliete para mostrar el producto software y sus mejoras | Documento en formato PDF (CIERRE_DE_ESCUELA_PRACTICA) | Orbezo Hernandez Gustavo
15 | 2015-11-29 | Evaluar los resultados obtenidos | 0% | cada integrante redacta sus experiencias obtenidas durante el desarrollo del sistema | Documento de Microsoft Word (LECCIONES_APRENDIDAS) | Martinez Valdez Alejandro, Orbezo Hernandez Gustavo, Pedraza Castillo Felipe de jesus, Ramirez Medina Elizabeth

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro